江苏省教育学会“十四五”规划课题

指向家国情怀的党史教育在初中历史教学中的实践研究

实 施 方 案

以目标为驱动，在具体设计研究内容时，围绕“家国情怀”设计1个研究内容，围绕“党史教育”设计1个研究内容，围绕二者关系设计2个研究内容。具体如下：

1.关于“家国情怀”的研究，其研究主题是：家国情怀素养在党史教育中的基本内涵研究

研究要点包括：家国情怀素养的解读研究（内涵、现状、意义等）；家国情怀素养下对教师专业、情感等基本要求的研究；家国情怀指导党史教育的功能与作用研究等。

2.关于“党史教育”的研究，其研究主题是：基于初中历史的党史教育路径、策略及课程体系研究

研究要点包括：初中生党史学习的现状调查与分析研究；课题组负责制下的“校级（教导处、德育处）——教研组—备课组”党史教育“三级教研”协同创新研究；指向家国情怀的党史教育在初中历史教学的实施方案与课程体系构建研究等。

3.关于指向家国情怀的党史教育在初中历史教学中的研究，研究以下2个主题：

一是指向家国情怀的党史教育在初中历史教学中的案例研究。研究要点包括：学科与学科之间（历史学科与思政学科）、学段与学段之间（初中与小学、高中）党史教育中家国情怀指向与达成的比较研究；家国情怀有效落实的初中历史党史教育典型案例分析研究。

二是指向家国情怀的党史教育在初中历史教学中的评价研究。研究要点包括：以评价促进家国情怀培育的研究；家国情怀多元评价机制研究等。

作为专门史教育的党史教育，其本身也是初中历史教学的重要组成部分，因此我们本着“工作即研究”“边工作边研究”的原则设计研究思路，其研究过程的设计主要基于统编初中历史教材的内容而开展，人员分工也是结合课题组人员实际教学工作（主要指任教年级）并根据研究特长而进行合理分工。

一、课题研究方法的选择

本课题定位“实践研究”，因此我们选择“行动研究法”为主要研究方法。结合三项研究内容、4个研究主题，我们选择文献研究法、调查研究法、个案研究法作为课题的辅佐研究方法。另外，探寻初中历史学科在目前党史教育中相比其他学科与学段存在的优势与不足，我们又选择了比较研究法。

1.运用文献研究法，搜集与梳理有关“家国情怀”素养的解读文章以及 “党史教育”的相关文献，分析“家国情怀”与“党史教育”之间的内在联系，形成文献综述。

2.采取调查研究法，精心设计问卷，进行调查分析研究，了解初中历史教学中党史专题教育开展的现状、经验、成果及存在的问题与困惑，以及广大师生对党史教育的真实想法与感受，为党史课程体系的构建奠定基础。

3.通过行动研究，探索基于初中历史教学的党史教育方案规划、路径实施；编制《指向家国情怀的初中历史党史教育实施方案》；构建“三级教研”下的党史教育课程体系；探索并实践“党史教育”与“初中历史教育”的深度融合；探索党史教育下家国情怀素养有效生成的多元评价方法；探索课题成果推广辐射的路径与方法等。

4.采用个案研究法，在全面分析初中历史党史教育现状与存在问题的基础上，分别展开学生个案研究和教师个案研究。通过多层面的案例研究，分析课题研究成效，为初中历史党史教育提供参考。

5.通过比较研究法，以学科与学科之间（历史学科与思政学科等）、学段与学段之间（初中与小学、高中等）党史教育中家国情怀落实的比较，探寻初中历史学科在目前党史教育中存在的优势与不足，为进一步构建指向家国情怀的初中历史党史教育课程体系提供参考。

二、研究思路、过程和成员分工

1．课题研究思路

本课题研究从政策研究、文献梳理、现状分析入手，对目前党史教育的现状分析、调查基础上，进行实践探索，初步形成指向家国情怀的初中历史党史教育实施方案，进而根据“实施方案”开展行动研究与实践探索，并在不断反思总结中完善“实施方案”，并最终形成可供推广的“指向家国情怀的初中历史党史教育”课程体系。

其技术路线为：

内涵解读——文献研究--现状分析——可行性研究——实施行动研究——成效分析——形成结论——经验提炼——推广辐射。

2．课题研究过程

在本课题研究过程中，我们尽量追求规范化、体系化和制度化，具体的研究过程按时序进度拟分为以下四个阶段：

第一阶段（2021年6月——2021年11月）：现状研究——申报立项。主要包括：“家国情怀”核心素养的内涵研究；通过调查研究与文献资料梳理党史教育的基本现状；在初中历史教学中开展指向家国情怀党史教育的可行性研究；初步形成“指向家国情怀的党史教育在初中历史教学”的整体构架，研制并填写《课题申报评审书》，上报评审。

第二阶段（2021年12月——2022年5月）：基础研究——方案研制。主要包括：进一步进行文献学习和研究，组建课题研究组并进行成员任务分工；研制《课题研究实施方案》，组织课题组全体人员学习领会；组织开题工作等。

第三阶段（2022年6月——2023年11月）：行动研究——实践探索。主要包括：“校级（教导处、德育处）——教研组—备课组”党史教育“三级教研”活动开展；依据《方案》和“三级教研”活动，探索党史教育的路径、策略及课程体系构建；探索实践“党史教育”与“初中历史教育”的深度融合等。

第四阶段（2023年12月——2024年6月）：案例研究——成效分析。主要包括：进行学科与学科之间（历史学科与思政学科等）、学段与学段之间（初中与小学、高中等）党史教育中家国情怀落实的比较分析；学生个案和教师个案多层面的案例研究；进行家国情怀素养有效生成多元评价；进行课题成效及成果提炼总结；撰写结题研究报告和工作报告；准备结题鉴定有关事宜等。

3．课题研究成员分工

课题组将在区教发中心与校教科室领导与专家的指导下，开展一系列有关的活动。课题组陆建华和童昉皓老师主持，其他主要成员共有5人，其中有教学经验丰富的资深的正高级教师，也有刚走上工作岗位不久的青年教师；还有信息技术能力突出的中坚力量的参与和配合。课题组成员覆盖除了初中三个年级以外还涉及高中年级，时间安排为三年，刚好为一个教学周期。这有利于课题研究的系统性、持续性以及应用的广泛性。

| 姓 名 | 技术职务 | 职务 | 研究专长 | 课题组中的分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 陆建华 | 高级教师 | 教研组长 | 学科教学与研究 | 主持人、方案制定 |
| 童昉皓 | 一级教师 | 团委书记 | 学科教学与研究 | 主持人、总结报告 |
| 杨梅花 | 高级教师 | 教科室副主任（初中） | 学科教学与研究 | 教学研究、组织实施 |
| 陈小军 | 正高级教师 | 教科室主任（高中） | 学科教学与研究 | 规划与指导 |
| 张芬芳 | 一级教师 | 校办副主任 | 学科教学与研究 | 教学研究、组织实施 |
| 费艳红 | 一级教师 | 无 | 学科教学与研究 | 教学研究、组织实施 |
| 施林霞 | 未定级 | 无 | 学科教学与研究 | 教学研究、组织实施 |

课题负责人：陆建华、童昉皓

课题主要人员分工：

陈小军：指向“家国情怀”党史教育的理论、教学与技术指导。

杨梅花：有关多媒体展示范课及汇报活动课等系列活动资料（教学实录）的收集与整理。

张芬芳：有关党史教育实践研究心得资料的汇编以及相关教育教学论文、教学案例的收集整理。

费艳红：有关信息技术方面的技术支持与课题平台的维护。

施林霞：学生作品的收集与学生家国情怀素养达成的评价考核。